## Sheet1
To Do | Status
Bestanden opzetten (github etc.) | Af
Planning maken | Bezig
Brainstormen | Bezig
Samenwerkingscontract | Gepland
Concept maken | Bezig
Framework selecteren | Gepland
Game engine selecteren | Gepland
Intervieuw met doelgroep | Gepland
Gebruikerstest | Gepland
Visuals | Gepland
Sound design | Gepland
Interactie ontwerpen | Gepland
Storyboard | Gepland
programeren | Gepland
Planning
Week 1 ¦ 23-4 tot 27-4
Maandag | Roel | Pedro | Lem | Tiara | Branko
Planning maken
Bestanden opzetten
| Brainstormen | Brainstormen | Brainstormen | Brainstormen | Brainstormen
| Concept maken | Concept maken | Concept maken | Concept maken | Concept maken
Woensdag
Week 2 ¦ 30-4 tot 4-5
Maandag | Roel | Pedro | Lem | Tiara | Branko
Woensdag
Week 3 ¦ 7-5 tot 11-5
Maandag | Roel | Pedro | Lem | Tiara | Branko
Woensdag
Week 4 ¦ 14-5 tot 18-5
Maandag | Roel | Pedro | Lem | Tiara | Branko
Woensdag
Week 5 ¦ 21-5 tot 25-5
Maandag | Roel | Pedro | Lem | Tiara | Branko
Woensdag
Week 6 ¦ 28-5 tot 1-6
Maandag | Roel | Pedro | Lem | Tiara | Branko
Woensdag
Week 7 ¦ 4-6 tot 8-6
Maandag | Roel | Pedro | Lem | Tiara | Branko
Woensdag
Week 8 ¦ 11-6 tot 15-6
Maandag | Roel | Pedro | Lem | Tiara | Branko
Woensdag
Week 9 ¦ 18-6 tot 22-6
Maandag | Roel | Pedro | Lem | Tiara | Branko
Woensdag
Week 1 ¦ 23-4 tot 27-14
Zaterdag | Roel | Pedro | Lem | Tiara | Branko
Maandag
Week 1 ¦ 23-4 tot 27-15
Woensdag | Roel | Pedro | Lem | Tiara | Branko