## Sheet1
To Do | Status
Bestanden opzetten (github etc.) | Af
Planning maken | Bezig
Brainstormen | Bezig
Samenwerkingscontract | Gepland
Concept maken | Bezig
Framework selecteren | Gepland
Game engine selecteren | Gepland
Intervieuw met doelgroep | Gepland
Gebruikerstest | Gepland
Visuals | Gepland
Sound design | Gepland
Interactie ontwerpen | Gepland
Storyboard | Gepland
programeren | Gepland
Planning
Week 1 ¦ 23-4 tot 27-4
Maandag | Roel | Pedro | Lem | Tiara | Branko | IEDEREEN
brainstormen | Planning maken |  |  |  |  | Brainstormen
concept bedenken | Bestanden opzetten |  |  |  |  | Concept maken
planning maken
Woensdag | [5 empty] | Concept afmaken
Framework selecteren | [5 empty] | Game engines uitzoeken
Week 2 ¦ 30-4 tot 4-5 | vakantie
Maandag | Roel | Pedro | Lem | Tiara | Branko | IEDEREEN
Samenwerkings contract
Woensdag
Week 3 ¦ 7-5 tot 11-5
Maandag | Roel | Pedro | Lem | Tiara | Branko | IEDEREEN
Definitief concept | [5 empty] | Goedkeuring contract
Doelgroep vinden
Woensdag
Officiele deadline: begin van code
Concept
Interview
Week 4 ¦ 14-5 tot 18-5
Maandag | Roel | Pedro | Lem | Tiara | Branko | IEDEREEN
1e gebruikers test
Woensdag
Week 5 ¦ 21-5 tot 25-5
Maandag | Roel | Pedro | Lem | Tiara | Branko | IEDEREEN
Visuals, sound, interactie ontwerpen
Woensdag
Visuals, sound, interactie ontwerpen
Week 6 ¦ 28-5 tot 1-6
Maandag | Roel | Pedro | Lem | Tiara | Branko | IEDEREEN
Story board
Woensdag
Programeren
Week 7 ¦ 4-6 tot 8-6
Maandag | Roel | Pedro | Lem | Tiara | Branko | IEDEREEN
programeren
Woensdag
programeren
Week 8 ¦ 11-6 tot 15-6
Maandag | Roel | Pedro | Lem | Tiara | Branko | IEDEREEN
programeren
Woensdag
Programeren
Week 9 ¦ 18-6 tot 22-6
Maandag | Roel | Pedro | Lem | Tiara | Branko | IEDEREEN
Laatste bug fixes
Woensdag
Officiele deadline: alles af 14:00